**Komunitný plán sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025**

**AKČNÝ PLÁN**

**NA ROKY 2018 – 2020**

**Vyhodnotenie za obdobie 2018 – 2020**

**Zadávateľ strategického dokumentu:** Mesto Prešov

**Zostavovateľ:** Odbor služieb pre občanov

**Spolupracovali:** Členovia pracovných skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025

**Verzia:1.0**

**OBSAH**

|  |  |
| --- | --- |
| **AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2018 - 2020** | **3** |
| **Stratégia rozvoja sociálnych služieb v meste Prešov** | **4** |
| 1. **Prierezová oblasť - sociálne služby v meste Prešov** | **6** |
| * 1. **Cieľová skupina - Rodiny s deťmi** | **8** |
| * 1. **Cieľová skupina - Osoby so zdravotným postihnutím a seniori** | **15** |
| * 1. **Cieľová skupina - Ohrozené skupiny** | **26** |

**AKČNÝ PLÁN NA ROKY 2018 - 2020**

**Akčný plán na roky 2018 – 2020** (ďalej len „akčný plán“) je plán stanovenia postupnosti krokov, ktoré musia byť zrealizované tak, aby boli dosiahnuté stanovené ciele rozvoja sociálnych služieb pre vyšpecifikované cieľové skupiny. Ich postupnou realizáciou dôjde k naplneniu vízie rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov do roku 2025. Akčný plán obsahuje:

* Zoznam konkrétnych aktivít, ktoré je potrebné zrealizovať na dosiahnutie cieľa
* Priradenie zodpovednosti za plnenie konkrétnych aktivít
* Časový harmonogram plnenia konkrétnych aktivít
* Predpokladané finančné náklady, potrebné k naplneniu stanovených aktivít
* Zdroje finančného krytia jednotlivých aktivít

**Akčný plán:**

* tvorí samostatnú prílohu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025,
* spracovaný je na obdobie troch rokov,
* zostavený je pre tri cieľové skupiny, ktoré si vyžadujú špecifickú pozornosť a jednu prierezovú oblasť (viď. Schéma 1), spoločnú nielen pre skupiny vyšpecifikované v Komunitnom pláne sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 - 2025, ale aj pre ostatné skupiny občanov mesta Prešov, ktoré môžu byť prijímateľmi sociálnych služieb (rôzneho typu a formy).

***Schéma 1*** *- Rámcové okruhy poskytovaných sociálnych služieb*

**STRATÉGIA ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE PREŠOV**

**Vízia rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Mesto Prešov bude v roku 2025 poskytovať adresné, komplexné, kvalitné a dostupné sociálne služby pre jednotlivé skupiny obyvateľov, prostredníctvom fungujúcej siete služieb, založenej na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb občanov. | |

Strategická vízia popisuje ideálny stav sociálnych služieb a sociálnej pomoci na obdobie do roku 2025 a určuje základný smer ďalšieho rozvoja sociálnych služieb na území mesta Prešov v nadchádzajúcom období.

Stratégia rozvoja sociálnych služieb v meste Prešov rešpektuje národnépriority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 a priority zadefinované v Programe rozvoja mesta Prešov na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Vychádza z identifikovaných potrieb obyvateľov mesta Prešov a organizácií poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich činnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ako aj z disponibilných zdrojov na financovanie sociálnych služieb, hľadajúc najlepšie riešenia ich prepojenia.

Úspešnosť stratégie a jednotlivých aktivít bude spočívať nielen vo vytvorení fungujúcej siete sociálnych služieb, založenej na skutočnom dopyte a uspokojení potrieb obyvateľov mesta, ale aj od finančnej udržateľnosti celého systému sociálnych služieb a v neposlednom rade od aktívnej spolupráce všetkých aktérov sociálnej politiky v meste i širšom území.

1. **Prierezová oblasť – sociálne služby**

**Hlavný cieľ:** Poskytovať v meste Prešov komplexné sociálne služby s dôrazom na komunitný prístup umožňujúci ich prijímateľom zotrvať vo svojom prirodzenom prostredí.

|  |
| --- |
| Priorita 1: Zefektívniť spoluprácu verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za účelom skvalitnenia sociálnych služieb a zlepšenia ich dostupnosti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.1: Budovanie sociálneho povedomia a zefektívnenie spolupráce verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | | | | | | | | |
| Aktivita | | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenie za rok 2018 - 2020 |
| A1.1.1.Stretnutia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (spolupráca, sieťovanie...) | | 0,00 € | 0,00 €/2018 | ----- | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | počet stretnutí | 4 | **Splnené**  V roku 2018 realizované 2 stretnutia.  V roku 2019 realizované 2 stretnutia.  V roku 2020 realizované 2 stretnutia. |
| A1.1.2.Spoločná propagácia poskytovania sociálnych služieb (web stránky mesta, web stránky ) | | 0,00 € | 0,00 €/2018 | ----- | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet PR aktivít | 12 | **Splnené**  Pravidelne realizované na web stránke mesta a informačných nástenkách v budove Mestského úradu.  Tlač letákov s informáciami o poskytovaných sociálnych službách verejných a neverejných poskytovateľov |
| A1.1.3.Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta za účelom podpory aktivít v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN | | 45 500,00 €/ rok | 35 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, žiadatelia o poskytnutie dotácie | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, žiadatelia o poskytnutie dotácie | počet vyhlásených výziev na poskytovanie dotácií | 3 | **Splnené**  Rok 2018: **37** dotácií vo výške **30 083,- €**  Rok 2019: **40** dotácií vo výške **31 512,-€**  Rok 2020: **30** dotácií vo výške **17 500,- €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Opatrenie 1.2: Skvalitnenie poskytovania existujúcich sociálnych služieb | | | | | |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie  aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| A1.2.1.Koordinácia terénnej a komunitnej práce (vytvorenie pracovnej pozície koordinátora) | 14 000,00 €/rok | | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov  NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | vytvorený systém koordinácie | 1 | **Splnené**  Od 01.03.2020 vytvorená pracovná pozícia |
| A1.2.2.Posilnenie personálnych a odborných kapacít v oblasti poskytovania sociálnych služieb | 22 000,00 €/rok | | 0,00 €/2018 | ŠF - OP ĽZ, Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | vytvorené nové pracovné miesto | 2 | **Splnené**  Počet zamestnancov opatrovateľskej služby:  V roku **2018** bolo **78** zamestnancov  V roku **2019**  bolo **82** zamestnancov  V roku **2020** bolo **90** zamestnancov |
| A1.2.3.Zapájanie dobrovoľníkov do aktivít v oblasti sociálnych služieb (databáza dobrovoľníkov + monitoring) | 0,00 € | | 0,00 €/2018  Podpora sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | ----- | 2018 - 2020 | NPSS, MVO | Vytvorený dobrovoľnícky program | 1 | **Splnené**  Realizovaný projekt v roku 2019  **#GivingTuesday** v spolupríci s GKCH, OZ Venuše a nestom Prešov za účasti dobrovoľníkov Realizované v období krízových a mimoriadnych situácii pri odstraňovaní a zmierňovaní následkov výbuchu bytovky na Mukačevskej 7 a počas obdobia prvej vlny Covid 19 |
| A1.2.4.Deň sociálneho poradenstva (pravidelné stretnutia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby) | 400,00 €/rok | | 400,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, sociálne zariadenia mesta Prešov | Počet dní sociálneho poradenstva | 6 | **Splnené**  V roku **2018** zrealizovaných **54** dní sociálneho poradenstva v **4 DS**  V roku **2019** zrealizovaných **84** dní sociálneho poradenstva v **4 DS** |
| A1.2.5.Zriadenie poradného orgánu primátora mesta pre oblasť sociálnych služieb pozostávajúceho zo zástupcov verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | 0,00 € | | 0,00 €/2018 | ---- | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | zriadený poradný orgán | 1 | **Je to v procese** |

* 1. **Cieľová skupina – RODINY S DEŤMI**

**Hlavný cieľ:** Vytvoriť podmienky pre nezávislý život rodín s deťmi.

**Priority pre cieľovú skupinu: Rodina s deťmi:**

1) Zlepšiť sieť služieb, zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby

2) Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity v rodinách s deťmi

3) Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín

4) Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných bytoch pre rodiny s deťmi.

|  |
| --- |
| Priorita 1: Zlepšiť sieť služieb a zvýšiť kvalitu a rozsah sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a rozvíjať terénne, ambulantné a pobytové sociálne služby |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Opatrenie 1.1.: Podporovať zriadenie pobytových zariadení pre rodiny s deťmi | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B1.1.1 Zriadenie útulku pre osamelé matky s deťmi | 70 000,00 € | | finančná spoluúčasť | dotácie, ŠF, Mesto Prešov, sponzori, príspevok PSK | 2019 – 2020 | Mesto Prešov, NPSS | vytvorená nová služba | 1 | **Nesplnené**  Pripravená projektová dokumentácia – neprešlo zastupiteľstvom, objekt na ul. Bernolákovej bol odovzdaný správcovi |
| B1.1.2. Zriadenie zariadenia núdzového bývania v meste pre rodiny s deťmi | 80 000,00 € | | finančná spoluúčasť | sponzori, dotácie, príspevok PSK, Mesto Prešov, MPSVR SR, NPSS | 2019 – 2020 | Mesto Prešov, NPSS | vytvorená nová služba | 1 | Služba nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  **Zariadenia prevádzkuje:**  Dorka n.o.  Krízové centrum ZZŽ Mymamy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.2.: Zvyšovať kapacitu a podporovať rozširovanie ambulantných a terénnych služieb pre rodiny s deťmi | | | | | | | | |
| Aktivita | | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B1.2.1. Nízkoprahové denné centrá pre deti a rodinu (zriadenie nových a podpora existujúcich) | | 80 000,00 € | 34 700 €/2018 ( 1.2.6 Podpora sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb - str.20) 17 929,80 € | ŠF – OP ĽZ, príspevok PSK, dotačné zdroje, Mesto Prešov, NPSS | 2018 – 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet prijímateľov sociálnej služby | 500 | **Splnené**  Mesto **Prešov** prevádzkuje NDC pre rodinu s deťmi v lokalite k Starej tehelni v roku **2018** bolo **350** prijímateľov soc. služby  V roku **2018** bola služba podporená finančným príspevkom mesta Prešov vo výške **17 929,80 € pre dve organizácie (OZ Tobiáš, OZ Návrat).**  Mesto **Prešov** prevádzkuje NDC pre rodinu s deťmi v lokalite k Starej tehelni v roku **2019** bolo **402** prijímateľov soc. služby  V roku **2019** bola služba podporená finančným príspevkom mesta Prešov vo výške **19 071,78 € pre dve organizácie (OZ Tobiáš, OZ Návrat).**  Mesto **Prešov** prevádzkuje NDC pre rodinu s deťmi v lokalite k Starej tehelni v roku **2020** bolo **160** prijímateľov soc. služby  V roku **2020** bola služba podporená finančným príspevkom mesta Prešov vo výške **22 174,56 € pre dve organizácie (OZ Tobiáš, OZ Návrat).** |
| B1.2.2. Kapacitné posilnenie terénnej sociálnej práce v rodinách s deťmi | | 25 000,00 € | 0,00 €/2018  ( po ukončení nár. projektu) | ŠF, Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS, dotácie | 2019 – 2020  po ukončení nár. projektu | Mesto Prešov, NPSS, MVO, NO | počet novoprijatých pracovníkov | 2 | **Splnené**  Mesto realizuje Národný projektu Terénnej sociálnej práce a projekt PSK  V roku **2019** - **6** zamestnanci  V roku. **2020** - **6** zamestnanci |
| B1.2.3 Rozvoj poradenských služieb pre rodiny s deťmi zriadením poradenského centra | | 25 000,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, NPSS, MVO, NO, MPSVR SR | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, ÚPSVaR, NPSS, MVO, NO | vytvorené poradenské centrum | 1 | **Nebolo zriadené**  Poradenstvo sa uskutočňuje v kancelárii sociálneho poradenstva na Mestskom úrade a v jednotlivých organizáciách pracujúcich s cieľovou skupinou na území mesta Prešov |
| B1.2.4 Podpora činnosti komunitných centier pôsobiacich v meste | | 60 000,00 € | 24 800,00 €/2018 | ŠF, Mesto Prešov, dotácie, vlastné zdroje NPSS, MV SR -  Dotácia na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, MVO, NO | fungujúce komunitné centrá | áno/nie | **Splnené**  V roku **2018** vyčlenené prostriedky z viac zdrojového financovania vo výške **10 401,46 €,** pre KC k Starej tehelni prevádzkované mestom Prešov.  V roku **2019** vyčlenené prostriedky z viac zdrojového financovania vo výške **4 709,09 €,** pre KC k Starej tehelni prevádzkované mestom Prešov.  V roku **2020** vyčlenené prostriedky z viac zdrojového financovania vo výške **38 300,-€,** pre KC k Starej tehelni prevádzkované mestom Prešov. |
| B1.2.5 Realizácia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinách | | 25 000,00 € | 5 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotácie, príspevok PSK | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, Akreditované subjekty | počet klientov/klientok ročne | 100 | **Splnené**  V roku **2018** poskytnuté finančné prostriedky vo výške **7 503,86,- €**  V roku **2019** poskytnuté finančné prostriedky vo výške **14 427,20,- €**  V roku **2020** poskytnuté finančné prostriedky vo výške **875,- €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.3.: Zabezpečiť služby zamerané na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B1.3.1 Zriadenie zariadenia dočasnej starostlivosti o deti - pobytovej služby krátkodobej starostlivosti o dieťa počas hospitalizácie rodiča, prípadne z iného dôvodu | 25 000,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, príspevok PSK, zdroje NPSS, ŠF | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | vytvorená nová sociálna služba | 1 | **Nebolo realizované**  Zriadenie danej služby nie je v zriaďovateľskej kompetencii mesta Prešov.  Služba nie je registrovaná v registri PSK |
| B1.3.2. Zriadenie detských jaslí, ako prostriedku na zosúladenie rodinného a pracovného života | v závislosti od kapacity | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS, súkromné zdroje | 2020 | Mesto Prešov, NPSS, fyzické a právnické osoby | vytvorená nová sociálna služba | 1 | **Nebolo realizované**  Detské jasle v meste Prešov prevádzkuje 13 NPSS. |
| B1.3.3. Zabezpečenie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života | 16 000,00 € | 16 022,00 €/2018  1 prac. miesto | Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | počet klientov/klientok | 10 | **Splnené**  Mesto Prešov má registrovanú sociálnu službu,  V roku **2018** bolo žiadostí o službu v celkovom počte **0.**  V roku **2019** bolo žiadostí o službu v celkovom počte **0**  V roku **2020** bolo žiadostí o službu v celkovom počte **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.4.: Podporovať zriadenie nových služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom | | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B1.4.1. Podpora včasnej intervencie detí so zdravotným postihnutím | | 60 000,00 € | 0,00 €/2018 | NPSS, príspevok PSK | 2019 - 2020 | NPSS | Fungujúce zariadenie/služba | 1 | **Splnené**  Služba nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. službu prevádzkujú dva subjekty - NPSS:  Centrum včasnej intervencie n.o.  Bez bariér n.o. |
| B1.4.2. Podpora sociálnych a rehabilitačných služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom | | 30 000,00 € | 0,00 €/2018 | NPSS, príspevok PSK, dotácia MPSVaR SR, MVO, NO | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO | počet klientov/klientok ročne | 10 | **Splnené**  Služba nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. službu prevádzkujú dva subjekty NPSS:  Občianske združenie detské srdce  Bez bariér n.o. |
| B1.4.3 Zriadenie nového centra komplexných sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnené deti a ich rodiny | | 500 000,00 € | 0,00 €/2018 | Súkromný investor, vlastné zdroje, dotácie, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb, MPSVR SR | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO, Mesto Prešov | počet novovytvorených zariadení  počet novovytvorených miest v zariadení | 1  35 | Nebolo zriadené  Tieto služby poskytuje DSS Vita Vitalis .  a NPSS:  OZ Barlička |
| B1.4.4 Podpora programov zameraných na integráciu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením medzi zdravých rovesníkov | | 20 000,00 € | Poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta za účelom podpory aktivít v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN str. 6 | NPSS, MVO, NO, Mesto Prešov, dotácie, ŠF – OP ĽZ | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO, Mesto Prešov | počet programov | 6 | **Splnené**  V roku **2019** mesto Prešov poskytlo dotáciu v celkovej výške **2659**,-€, pre tri subjekty:  Slovenský zväz telesne postihnutých ,OZ Most do duše, ZOM Prešov.  V roku **2020** mesto Prešov poskytlo dotáciu v celkovej výške **2150**,-€, pre tri subjekty:  Slovenský zväz telesne postihnutých ,OZ Most do duše, ZOM Prešov  Denný stacionár Sabinovská spolupracuje s OZ Most do duše |

|  |
| --- |
| Priorita 2: Posilniť a rozvíjať preventívne aktivity |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1. Podporovať rozvoj osvetových a preventívnych programov pre deti, mládež a rodinu | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B2.1.1.Realizácia voľnočasových, preventívnych a osvetových aktivít pre obyvateľov mesta s dôrazom na rodiny s deťmi | 5 000,00 € | 4 500,00 €/2018 | dotačné zdroje, ŠF, Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, MVO, NO, akreditované subjekty | počet aktivít ročne | 20 | **Splnené**  Mesto Prešov prostredníctvom komunitného centra a NDC zorganizovalo:  V roku **2018** zrealizovaných **20** aktivít  V roku **2019** zrealizovaných **24** aktivít  V roku **2020** zrealizovaných **12** aktivít |

|  |
| --- |
| Priorita 3: Podporovať inklúziu detí, mladých ľudí a ich rodín |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1. Vytvoriť podmienky pre inklúziu rodín a detí ohrozených exklúziou | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| B3.1.1. Posilnenie personálnych kapacít pri využití preventívnych a podporných programov pre ohrozené rodiny s deťmi | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotačné zdroje, vlastné zdroje NPSS, PSK | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, akreditované subjekty | **vytvorené nové pracovné miesto** | **1** | Mesto poskytlo finančný príspevok na podporu uvedenej služby NPSS:  2019 – 30 000,00 €  2020 - 38 000,00 € |
| B3.1.2. Kapacitné posilnenie krízovej intervencie pre rodiny s deťmi (sanácia rodiny) | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, príspevok PSK, vlastné zdroje NPSS | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, akreditované subjekty | **vytvorené nové pracovné miesto** | **1** | **Splnené**  Mesto poskytlo finančný príspevok na podporu uvedenej služby NPSS:  2019 – 30 000,00 €  2020 - 38 000,00 € |
| B3.1.3.Podpora a rozvoj služieb a foriem pomoci pre osamelých rodičov s deťmi | 3 000,00 €/rok | 0,00€/2018 (Poskytnutie dotácii z rozpočtu mesta za účelom podpory aktivít v sociálnej oblasti v zmysle platného VZN – str. 6 ) | Mesto Prešov, príspevok PSK, akreditované subjekty, MVO, MPSVaR | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, MVO, NO Akreditované subjekty | Počet aktivít | 5 | **Splnené**  Mesto Prešov v súlade s VZN:  V roku **2018** poskytnutá dotácia **2** organizáciám vo výške **1951 ,- €.**  V roku **2019** poskytnutá dotácia **3** organizáciám vo výške **2409 ,- €.**  V roku **2020** poskytnutá dotácia **4** organizáciám vo výške **2840,- €.** |

|  |
| --- |
| Priorita 4: Zabezpečiť dostupnosť bývania v sociálnych a mestských nájomných bytoch pre rodiny s deťmi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 4.1. Zabezpečiť sociálne bývanie a bývanie v mestských nájomných bytoch pre mladé rodiny a rodiny s deťmi | | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia | |
| B4.1.1. Výstavba nájomných bytov | 3 725 900,24 € | finančná spoluúčasť | ŠFRB, MVaD SR, Mesto Prešov, dotácie | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | počet bytov | 68 | **Splnené**  **V roku 2018**  – k 12.6.2019 odovzdaných **45** nájomných bytov, v roku 2020 odovzdaných **23** bytov. | |
| B4.1.2. Vybudovanie prístrešia ako najnižšej formy sociálneho bývania | 100 000,00 € | finančná spoluúčasť | ŠF, Mesto Prešov, príspevok MPSVaR SR, ÚSVSRpRK | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | vybudované prístrešie | 1 | **Splnené**  **V prvom polroku 2020** boli odovzdané **4 prístrešia** typu Iglu pre GKCH | |
| B4.1.3. Vyčlenenie bytových jednotiek na dočasné krízové a podporované bývanie pre rodiny s deťmi (rekonštrukcia objektov) | 15 000,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, príspevok MPSVaR SR, ÚSVSRpRK | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | počet bytových jednotiek | 3 | Bytové jednotky boli poskytnuté na preklenutie krízovej situácie po výbuch bytového domu na Mukačevskej ulici aj pre rodiny s deťmi | |
| B4.1.4 Stratégia sociálneho bývania v meste (aktualizácia na 5 – 10 rokov) | 0,00 € | 0,00 €/2018 | ---- | 2019 | Mesto Prešov | spracovaný dokument | 1 | | **Splnené**  Vypracovaný dokument „Koncepcia sociálneho bývania“ od roku 2010 – v platnosti.  V roku 2020 mesto začalo s prípravou dokumentu „Stratégia bývania v meste Prešov“ |

**1.2 Cieľová skupina - OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A SENIORI**

**Hlavný cieľ:** Zvýšiť kvalitu života osôb so zdravotným postihnutím a seniorov žijúcich na území mesta Prešov a vytvoriť podmienky na ich zotrvanie v prirodzenom prostredí

**Priority pre cieľovú skupinu: Osoby so zdravotným postihnutím a seniori**

1. Podporiť vznik nových sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím v meste Prešov podporujúcich ich zotrvanie v prirodzenom prostredí
2. Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste
3. Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím

|  |
| --- |
| Priorita 1: Zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.1.: Podporovať zriadenie nových pobytových zariadení pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre seniorov v správe mesta (ZpS Harmónia - Cemjata, ZpS Náruč - Veselá ul.) | 500 000,00 € | finančná spoluúčasť | ŠF, Mesto Prešov, Enviromentálny fond | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | počet zariadení | 2 | **Splnene**  **V roku 2019 zrealizovaná rekonštrukcia v Zariadení pre seniorov Náruč :** Pokládka podlahovej krytiny v ubytovacích priestoroch v sume **8 862, 04 €,** Rekonštrukcia kúpeľní v sume 21 252,30 €,  Dodanie a montáž bezpečnostných madiel **16 349,03 €** |
| C1.1.2 Podpora zriadenia a budovania nových zariadení pre seniorov a udržanie existujúcich kapacít zariadení. | 1,5 mil. € | finančná spoluúčasť | ŠF, Mesto Prešov, príspevok PSK, dotácie, príspevok MPSVaR SR | 2018 - 2020 | NPSS, Mesto Prešov | počet novovytvorených zariadení | 1 | V roku **2018**: poskytnuté finančné prostriedky **pre 5 poskytovateľov sociálnych služieb** **ZpS** v celkovej výške **87 749,60 €**  V roku **2019** poskytnuté finančné prostriedky **pre 15 poskytovateľov sociálnych služieb** **ZpS** v celkovej výške **190 648,19 €**  V roku **2020** poskytnuté finančné prostriedky **pre 18 poskytovateľov sociálnych služieb** **ZpS** v celkovej výške **135 260,16 €** |
| C1.1.3 Rekonštrukcia existujúcich zariadení pre seniorov prevádzkovaných neverejnými poskytovateľmi | 500 000,00€ | finančná spoluúčasť | ŠF, sponzori, dotácie, vlastné zdroje | 2018 - 2020 | NPSS | počet zariadení | 2 | Údaje neboli poskytnuté zo strany NPSS |
| C1.1.4 Kapacitné rozšírenie DSS v meste Prešov pre osoby so zdravotným postihnutím | 100 000,00 € | 0,00,-€/2018 | Vlastné zdroje, dotácie, sponzori, vlastné zdroje NPSS | 2019 - 2020 | NPSS | rozšírená služba | 1 | Zriadenie sociálnej služby nie je v kompetencii mesta Prešov  Na území mesta prešov poskytuje **10** NPSS sociálnu službu s celkovou kapacitou **231** miest |
| C1.1.5 Posilnenie personálnych kapacít v mestských zariadeniach pre seniorov z dôvodu zvýšenej odkázanosti klientov zariadení | 36 000,00 €/rok | 36 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotácie MPSVaR, ŠF - OPĽZ | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | Zvýšený počet zamestnancov | 4 | **Nesplnené** |
| C1.1.6 Vybudovanie nového zariadenia opatrovateľskej služby | 600 000,00 € | finančná spoluúčasť | Príspevok PSK, Mesto Prešov, príspevok MPSVaR SR | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet novovytvorených zariadení | 1 | **Nebolo realizované**  Mesto Prešov poskytlo NPSS finančný príspevok na prevádzku ZOS.  V roku **2019** bol poskytnutý príspevok 3 NPSS vo výške **47 800,- €.**  V roku **2020** bol poskytnutý príspevok **5** NPSS vo výške **45 476,50 €.** |
| C1.1.7 Zriadenie zariadenia sociálnych služieb pobytovou a ambulantnou formou | 250 000,- € | 0,00 €/2018 | Príspevok PSK, Mesto Prešov, príspevok MPSVaR SR, ŠF | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb | počet novovytvorených zariadení | 1 | **Splnené**  V roku **2019** zriadený **DS** Námestie Kráľovnej pokoja 01.01.2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.2.: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím | | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia | |
| C1.2.1 Personálne posilnenie opatrovateľskej služby a udržanie jej rozsahu | 70 000,00 €/rok | 70 000,00 €/2018 | Príspevok PSK, Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet opatrovateliek | 80 | **Splnené**  MsÚ Prešov zamestnávalo:  v roku **2018** – **78** opatrovateliek  v roku **2019** – **82** opatrovateliek  v roku **2020** – **90** opatrovateliek | |
| C1.2.2 Zriadenie poradenského centra - pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím (vrátane rodinných príslušníkov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o členov rodiny) | 3 000,00 €/ rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet klientov ročne | 35 | | **Nebolo zriadené.**  Poradenstvo sa vykonáva v kancelárii soc. poradenstva na MsÚ a v DS zriadených mestom Prešov |
| C1.2.3 Zabezpečenie dostupnosti odľahčovacej služby | 8 000,00 €/rok | Personálne posilnenie opatrovateľskej služby a udržanie jej rozsahu | Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov v spolupráci NPSS | počet klientov ročne | 7 | | **Splnené.**  Mesto Prešov poskytuje odľahčovaciu službu formou opatrovateľskej služby:  **Rok 2018** poskytovaná odľahčovacia služba pre **2 PSS**  Rok **2019** poskytovaná odľahčovacia služba pre **1 PSS**  Rok **2020** poskytovaná odľahčovacia služba pre **0 PSS** |
| C1.2.4 Zriadenie rehabilitačného strediska pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím, vrátane detí a mládeže | 100 000,00 € | 0,00 €/2018 | Príspevok PSK, dotácie, vlastné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS | vytvorená služba | 1 | | **Splnené.**  V roku **2018** zriadená služba Rehabilitačné stredisko NPSS **Bez bariér n.o.** s kapacitou **9 PSS** |
| C1.2.5 Skvalitnenie sociálnych služieb v denných stacionároch na základe potrieb klientov | 3 000,00 €/rok | 3 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, vlastné zdrojeNPSS, príspevok MPSvaR SR | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | Podpora sociálnych služieb v denných stacionároch | 3 | | **Splnené.**  V roku **2018** bola zrealizovaná rekonštrukcia priestorov v **3 DS** zriadených Mestom Prešov v celkovej sume **34 437,40€.**  V roku **2019** bola zrealizovaná rekonštrukcia priestorov v **4 DS** zriadených Mestom Prešov v celkovej sume **81 243 €.** |
| C1.2.6 Podpora sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb | 150 000,00 € | 150 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, príspevok PSK, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | Počet podporených neverejných poskytovateľov ročne | 30 | | **Splnené.**  V roku **2018** **podporených 30** neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v celkovej výške **256 322,58 €.**  V roku **2019** **podporených 40** neverejných  poskytovateľov sociálnych služieb v celkovej výške  **425 489,37 €**  V roku **2020 podporených 45** neverejných  poskytovateľov sociálnych služieb v celkovej výške  **383 089,03 €** |
| C1.2.7 Budovanie a rozvoj zázemia komunitných a ambulantných soc. služieb (DC Jiráskova, DC Sabinovská...) | 450 000,00 € | finančná spoluúčasť | Mesto Prešov, IROP/ IÚS UMR | 2018 - 2019 | Mesto Prešov | Investície do denných centier - počet | 2 | **Splnené**  V roku **2020** realizovaná rekonštrukcia a oprava objektu  **DC Jiráskova** v celkovej výške **28 571,82 €.** | |
| C1.2.8 Vytvorenie modelu podpory a pomoci rodinným príslušníkom opatrujúcim svojho člena – osobu so zdravotným postihnutím, resp. seniora | 3 000,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, NPSS,MVO, ÚPSVaR SR | 2019 | Mesto Prešov, NPSS, ÚPSVaR SR | vytvorený model | 1 | **Nebolo realizované**  Mesto prešov zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb terénnou a ambulantnou formou :  domáca opatrovateľská odľahčovacia služba, denný stacionár. | |
| C1.2.9 Zriadenie zariadenia pre seniorov ambulantnou formou | 0,00 €/rok | 0,00 €/2018 | ----- | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, MVO, NPSS | vytvorená služba | 1 | **Nebolo realizované**  Mesto Prešov poskytuje sociálnu službu iba v 5 DS.  Gabriela n.o. Zariadenie pre Seniorov Raymanova 14, služba t.č. nie je registrovaná | |
| C1.2.10 Posilnenie terénnej sociálnej práce pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím | 12 000,00 € | Personálne posilnenie opatrovateľskej služby a udržanie jej rozsahu | ŠF, mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet novoprijatých zamestnancov | 2 | **Splnené**  Prijatý zamestnanci v rámci opatrovateľskej služby.  Mestský úrad v Prešove, Odbor služieb pre občanov vykonal sociálne šetrenie v teréne a poskytol pomoc vo forme obedov:  V roku 2018 – 45 obyvateľom mesta Prešov.  V roku 2019 – 33 obyvateľom mesta Prešov.  V roku 2020 – 23 obyvateľom mesta Prešov. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.2.11 Rozvoj foriem práce s celou rodinou zdravotne postihnutých a seniorov | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, NPSS, príspevok PSK, MVO | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, MVO, NPSS, príspevok PSK | vytvorená služba | 1 | Nebola vytvorená služba  Realizoval sa projekt „Starší mladším a mladší starším“ v období rokov 2018 až 2020. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.3.: Rozvíjať podporované bývanie pre zdravotne postihnutých a seniorov | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C1.3.1 Zriadenie zariadenia podporovaného bývania | 250 000,00 € | 0,00 €/2018 | MPSVaR SR, príspevok PSK, ŠF, MVO, NPSS | 2019 - 2020 | NPSS | vytvorená služba | 1 | **Splnené**  Služba nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.  OZ Barlička prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania – **14.08.2018** s kapacitou **7 PSS** |
| C1.3.2. Vyčlenenie určitého počtu sociálnych bytov pre osamelých seniorov | 10 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | počet bytových jednotiek | 2 | Splnené  Mesto Prešov má vyčlenených **5 bytov** pre osamelo žijúce osoby. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1.3.3 Vytvorenie a aplikácia modelu tréningového bývania | 3 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, príspevok PSK, MVO, NPSS, ÚSVSRpRK | 2020 | NPSS | vytvorený a fungujúci model | 1 | Nerealizované |
| C1.3.4 Zabezpečenie cenovo dostupného sociálneho bývania | 10 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, príspevok PSK, ÚSVSRpRK, NPSS, MVO | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | Počet bytov | 3 | Mesto poskytuje nájomné bývanie v bytoch postavených z prostriedkov ŠFRB |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.4.: Podporovať aktívne využívanie voľného času zdravotne postihnutých a seniorov | | | | | | |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C1.4.1 Podpora voľnočasových a športových aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov | 10 000,00 €/rok | 10 000,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotácie, sponzori, vlastné zdroje | 2018 - 2020 | MVO, Mesto Prešov, NPSS | počet aktivít ročne | 10 | **Splnené.**  V roku **2018** poskytlo Mesto Prešov dotácie  **37** organiáciam vo výške **30 083,-€**  V roku **2019** poskytlo Mesto Prešov dotácie  **40**  organizáciám vo výške **31 512,-€**  V roku **2020** poskytlo Mesto Prešov dotácie  **8**  organizáciám vo výške **6 203,-€** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.5.: Podporovať vzdelávanie a sociálnu rehabilitáciu zdravotne postihnutých a seniorov | | | | | | |  | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia | |
| C1.5.1 Podpora vzdelávacích aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov | 5 000,00 €/rok | 2 000,00€/2018 | Mesto Prešov, dotácie, sponzori, vlastné zdroje | 2018 - 2020 | MVO, Mesto Prešov, NPSS | počet aktivít ročne | 10 | Mesto Prešov realizovalo v jednotlivých Denných stacionárov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzdelávacie aktivity pre zdravotne postihnutých a seniorov:  v roku 2018 – 69 aktivít  v roku 2019 - 65 aktivít  v roku 2020 – 37 aktivít. | |
| C1.5.2 Podpora sociálnej rehabilitácie pre osoby so zdravotným postihnutím | 7 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotácie, sponzori, vlastné zdroje | 2018 - 2020 | MVO, Mesto Prešov, NPSS | poskytovaná služba | 1 | **Splnené**  Poskytnuté dotácie 2018, 2019, 2020 na rekondičné pobyty. | |
| C1.5.3 Posilnenie inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným postihnutím v MŠ a ZŠ | 4 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, dotácie, sponzori, vlastné zdroje, dotácie Ministerstva školstva SR | 2018 - 2020 | MVO, Mesto Prešov, ZŠ, MŠ | počet zapojených ZŠ a MŠ | 3 | | **Splnené**  Realizuje sa v jednotlivých MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov |
| C1.5.4 Podpora integrácie detí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom asistentov učiteľa v ZŠ a MŠ sídliacich v meste Prešov | 72 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, OP ĽZ, Prioritná os 1. - Vzdelávanie | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, ZŠ, MŠ | Počet novovytvorených miest pre asistentov učiteľa | 5  (počet schvaľuje OÚ ) | | **Splnené**  Realizuje sa v jednotlivých MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov |

|  |
| --- |
| Priorita 2: Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev a verejných budov v meste |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1.: Odbúravať architektonické bariéry v meste | | | | |  |  | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C2.1.1 Pokračovanie v trende bezbariérovosti verejných dopravných prostriedkov MHD | 25 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | ŠF, Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | bezbariérové verejné priestory a dopravné prostriedky MHD | áno/nie | **Splnené**  V roku **2019** podpísaná zmluva na dodávku **4 ks** štandardných **nizko podlažných trolejbusov,** **6 ks** kĺbových **nizkopodlažných trolejbusov.** Zakúpenie **1 ks** **nizkopodlažného autobusu**.  V roku **2020** podpísaná zmluva s DPMB na nákup **7 ks** jazdených **nízkopodlažných autobusov SOR.**  V rokoku **2020** boli dodané nizkopodlažné trolejbusy v celkovom počte **15 ks.** |
| C2.1.2 Bezbariérový Prešov (mapovanie bezbariérovosti v meste a vytvorenie online mapy bezbariérovosti v meste) | 5 000,00 € | online mapa bezbariérovosti | Dotácie, IROP | 2020 | NPSS | vytvorená online mapa | áno/nie | **Nesplnené**  Online mapa nie je vytvorená  Úprava bezbariérovosti verejných priestranstiev a verejných objektov sa vykonáva pri rekonštrukcii priestorov. |
| C2.1.3 Podpora bezbariérových vstupov do mestských nájomných bytov | 10 000,00 € | 0,00 €/2018 | ŠFRB, Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, Prešov Real, s.r.o. | bezbariérové vstupy do nájomných a súkromných bytov | áno/nie | **Splnené**  Vo všetkých lokalitách - mesta Prešov kde sa nachádzajú nájomné byty vo vlastníctve mesta Prešov od roku 2019 sú bezbariérové vstupy. |
| C2.1.4 Eliminácia bariér v denných centrách (súčasť rekonštrukcií DC Sabinovská, DC Jiráskova, DC Družba) | 25 000,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, IROP/IÚS UMR | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | Bezbariérové denná centrá v meste - počet | 3 | **Splnené**  V roku **2018** vykonané rekonštrukcie **3 DC** zriadených mestom Prešov.  V roku **2019 / 2020** realizovaná rekonštrukcia **DC Jiráskova** v celkovej výške **32 000,00 €** |
| C2.1.5 Postupná eliminácia bariér v meste | náklady sú súčasťou investičných akcií | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | Zvýšenie počtu bezbarierových priestorov a verejných budov - počet | 3 | **Splnené**  V roku 2019 prebehli rekonštrukcie 2 MŠ (Važeká, Čapajevová), rekonštrukcia prestupného uzla s odstránením bariér Predstaničné námestie.  Rekonštrukcia križovatky ul Arm gen. Svobodu.  V roku **2020** realizovaný bezbariérový vstup pre telesne postihnutých na ul. Karpatská 13 v celkovej výške **5982,52 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.2.: Vybudovať orientačné a informačné systémy pre osoby so zdravotným postihnutím | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C2.2.1 Vytvorenie vodiacich línií a osadenie signálnych pásov na chodníkoch pre zrakovo postihnuté osoby | 3 000 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | vytvorené vodiace línie | áno/nie | **Splnené**  V roku **2019** realizácia a osadenie signálnych pásov v rámci rekonštrukcie predstaničného priestoru a križovatky Levočská, Vlada Clementisa, Obrancov mieru.  V roku **2020** realizácia a osadenie vodiacich pásov v rámci rekonštrukcie križovatiek Arm.gen. Svobodu , Okružná – Štefániková, Hlavná – Śtefániková – Grešová. |
| C2.2.2 Budovanie informačných systémov pre osoby s poruchami zraku a sluchu (informačné tabule s prenosom obrazu a zvuku - prestupné uzly...) | 50 000 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | Vytvorený informačný systém | 1 | **Splnené**  V roku **2019** Modernizácia a rekonštrukcia predstaničných priestorov.  Audio sprievodca v rámci MsÚ |

|  |
| --- |
| Priorita 3: Vytvoriť podmienky na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1.: Podporovať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| C3.1.1 Podpora agentúrpodporovaného zamestnávania | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Príspevok ÚPSVaR SR, dotácie | 2018 - 2020 | MVO, NPSS, existujúce APZ | vytvorená služba | áno/nie | **Nebolo realizované**  Služba nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.  Činnosť na území mesta Prešov vykonávajú **2** subjekty. ZOM Prešov, GKCH |
| C3.1.2 Vytvorenie podmienok pre podporované zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím (napr. chránené dielne) | 24 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Príspevok ÚPSVaR SR, dotácie | 2018 - 2020 | MVO, podnikateľské subjekty, existujúce APZ | počet novozriadených chránených dielní | 4 | **Splnené**  MVO, podnikateľské subjekty, existujúce APZ vytvorili v roku **2018** vytvorených **45** pracovných miest v chránených dielňach.  MVO, podnikateľské subjekty, existujúce APZ vytvorili  v roku **2019** vytvorených **42** pracovných miest v chránených dielňach.  MVO, podnikateľské subjekty, existujúce APZ vytvorili   roku **2020** vytvorených **13** pracovných miest v chránených dielňach. |
| C3.1.3 Zapájanie dlhodobo nezamestnaných so zdravotnými obmedzeniami cez nástroje aktívnej politiky trhu práce v rámci mesta a mestských organizácií | 0,00 € | 0,00 €/2018 | --- | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | zabezpečené v rámci mesta a mestských organizácií | áno/nie | **Splnené**  Mestská polícia má vytvorené chránené pracoviská (kamerový systém) pre osoby so zdravotným obmedzením. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.1.4 Rozvoj služieb zamestnanosti zriadenie sociálneho, resp. obecného podniku | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/20018 | ŠF, dotácie | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, MVO | počet zriadených sociálnych podnikov | 4 | Nebolo realizované  Mesto Prešov má spracovaný návrh na vytvorenie sociálneho podniku. |
| C3.1.5 Podpora pracovnej terapie ako prípravy ohrozených skupín na trh práce | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | ŠF, dotácie, vlastné zdroje NPSS | 2019 - 2020 | NPSS | fungujúca pracovná terapia | áno/nie | **Splnené**  Realizácia prebieha kontinuálne cez nástroje aktívnej politiky zamestnávania zapájaním dlhodobo nezamestnaných do aktivačných prác formou menších obecných služieb, absolventskej praxe. |

**1.3 Cieľová skupina - Ohrozené skupiny**

**Hlavný cieľ:** Podporiť sociálnu inklúziu a zlepšiť sociálnu situáciu skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, prostredníctvom poskytovania efektívnych a adresných sociálnych služieb ohrozeným skupinám občanov a jednotlivcov.

**Priority pre cieľovú skupinu**: **Ohrozené skupiny**

1) Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií ohrozených skupín žijúcich v meste Prešov

2) Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené skupiny

3) Podporovať sociálne a prestupné bývanie vrátane vybudovania prístreší

4) Posilňovať sociálnu inklúziu ľudí z marginalizovaných komunít

|  |
| --- |
| Priorita 1: Rozširovať a zriaďovať nové sociálne služby zamerané na riešenie ťažkých životných situácií ohrozených skupín žijúcich v meste Prešov |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.1.: Rozširovať kapacitu v existujúcich a podporovať zriadenie nových pobytových zariadení ohrozené skupiny | | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia | |
| D1.1.1 Zvýšenie kapacity v nocľahárni v meste Prešov | v závislosti od navýšenej kapacity | 0,00 €/2018 | dotácie, vlastné zdroje, príspevok MPSVaR SR, príspevok PSK, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, GKCH | navýšená kapacita | áno/nie | **Splnené**  Kapacita bola zvýšená z 12 na **22** miest | |
| D1.1.2. Zriadenie útulku pre ohrozené osoby, resp. rozšírenie kapacity v existujúcom útulku | 200 000,00 € | 0,00 €/2018 | Príspevok PSK, dotácie, príspevok MPSVaR SR, vlastné zdroje, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, Mesto Prešov, GKCH | vytvorená sociálna služba | áno/nie | **Splnené**  Kapacita bola v roku 2019 navýšená na 86. | |
| D1.1.3 Zabezpečenie a podpora dočasného bývania pre ohrozené skupiny (zariadenia núdzového bývania, domov na polceste) | 500 000,00 € | 0,00 €/2018 | Príspevok PSK, MPSVaR SR, vlastné zdroje, fondy EÚ, dotácie, a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, Mesto Prešov | vytvorená sociálna služba | áno/nie | **Zariadenia nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**  Na území mesta Prešov službu v Zariadení núdzového bývania poskytujú **3 NPSS** s celkovou kapacitou **29** miest pre PSS.  Službu v domove na pol ceste poskytujú **3 NPSS** s celkovou kapacitou **23** miest pre PSS. | |
| D1.1.4 Vytvorenie podmienok pre rozvoj kontajnerového bývania pre ohrozené rodiny a jednotlivcov | v závislosti od kapacity kontajnerového bývania  (cca 20.000 eur/ 1 kontajner) | 0,00 €/2018 | dotácie, vlastné zdroje, príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2018 - 2020 | NPSS, MVO, NO, GKCH | vytvorená služba | áno/nie | **Nerealizované** | |
| D1.1.5 Vytvorenie a aplikácia modelu tréningového bývania pre reintegráciu ohrozených skupín | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | dotácie, vlastné zdroje, príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje, ÚSVSRpRK | 2020 | NPSS, MVO | vytvorený a fungujúci model | áno/nie | **Nerealizované** | |
| D1.1.6 Rozvoj služieb pre krátkodobý pobyt ohrozených jednotlivcov – záchytná izba | 3 600,00 €/rok | 0,00 €/2018 | NPSS, dotácie vlastné zdroje, príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO | vytvorená služba | áno/nie | | **Nerealizované**  Vytvorenie záchytných izieb je aktuálne riešene v medzi rezortnom procese jednotlivých Ministerstiev v spolupráci so zástupcami Mestskej polície |
| D1.1.7 Zriadenie služby podpora samostatného bývania | 70 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | dotácie, ŠF, vlastné zdroje, sponzori, príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO | Vytvorená služba | áno/nie | | **Realizované**  Na území mesta Prešov túto službu realizuje jeden NPSS.  V rámci PSK túto službu realizujú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. |
| D1.1.8 Zriadenie Zariadenia opatrovateľskej služby pre ohrozené skupiny osôb | 1.200 000,00 € | 0,00,-€/2018 | ŠF, dotácie, vlastné zdroje príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019 - 2020 | NPSS, GKCH | Vytvorená služba | áno/nie | | **Nerealizované**  Na území mesta Prešov poskytujú službu v Zariadení opatrovateľskej služby **3** NPSS pre **27** PSS |
| D1.1.9 Zriadenie zariadenia najvyššieho stupňa resocializácie drogovo závislých po ukončení ich pobytu v resocializačnom stredisku Domov nádeje (rekonštrukcia podkrovia) – prechodné sociálne bývanie | 400 000,00 € | 0,00 €/2018 | ŠF, dotácie, vlastné zdroje sponzori, príspevok PSK, príspevok MPSVaR SR, fondy EÚ a iné finančné zdroje | 2019-2020 | NPSS, MVO. MO, GKCH | vytvorená služba | áno-nie | | **Nerealizované**  Spracovaný projekt GKCH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 1.2.: Posilniť existujúce a podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| D1.2.1 Vytvorenie mechanizmu zosieťovania pomoci pre ohrozené skupiny | 1200,00 €/rok | 0,00 €/20018 | Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | počet zapojených partnerov | 6 | **Splnené**  Mesto organizuje pracovné stretnutia s odborníkmi pomáhajúcich profesií v oblasti pomoci ohrozeným skupinám – ľudia bez domova, od 2019 – strádajúce matky. |
| D1.2.2. Rozvoj služieb krízovej intervencie pre ohrozené skupiny (streetwork, kapacitné posilnenie terénnej sociálnej práce, asistenčné služby, sprievodcovská služba) | 24 000,00€/rok | Mesto Prešov (podpora sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb mesta- str. 20) | Príspevok PSK, ŠF, vlastné zdroje, MVO, NO | 2018 – 2020 | NPSS , MVO, NO, GKCH | vytvorené pracovné miesta | 2 | **Splnené**  Mesto Prešov realizuje Terénnu sociálnu prácu cez svojich terénnych pracovníkov a ich asistentov na území mesta Prešov. |
| D1.2.3 Prevádzkovanie a systematická činnosť komunitných centier a nízkoprahových denných centier poskytujúcich služby pre ohrozené skupiny | 66 000,00€/rok | Mesto Prešov (podpora sociálnych služieb prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb mesta – str. 20) | Príspevok PSK, ŠF, mesto Prešov, vlastné zdroje, Národný projekt Komunitné centrá, Národný projekt TSP v obciach | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS, MVO, NO, GKCH | fungujúce centrá | áno/nie | **Splnené**  V roku **2018** prevádzkované služby mestom Prešov - NDCpDaR K Starej tehelni  V roku **2018** poskytnuté finančné prostriedky pre GKCH v Prešove na prevádzku nizkoprahového centra vo výške **36 642,24 €.**  V roku **2019**  prevádzkované služby mestom Prešov - NDCpDaR K Starej tehelni  V roku **2019** poskytnuté finančné prostriedky pre GKCH v Prešove na prevádzku nizkoprahového centra vo výške **48 301,12 €.**  V roku **2020** prevádzkované služby mestom Prešov - NDCpDaR K Starej tehelni z dôvodu opatrení pred šírením ochorenia Covid 19 prevádzkované v obmedzenom režime.  V roku **2020** poskytnuté finančné prostriedky pre GKCH v Prešove na prevádzku nizkoprahového centra vo výške **57 822,90 €.** |
| D1.2.4 Zriadenie adiktologickej ambulancie na území mesta, ktorá je špecializovaná na liečbu alkoholizmu a drogových závoislostí | 6 600,00 €/rok | 0,00 €/20018 | Súkromný podnikateľ, vlastné zdrojeNPSS, sponzori | 2019 - 2020 | NPSS v spolupráci so súkromnou ambulanciou, PSK | vytvorená služba | áno/nie | **Nesplnené**  Zriadenie nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.č. nie je realizované. |
| D1.2.5 Výstavba nového komunitného centra | 237 500,00 € | 12 500,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, NPSS | 2019 - 2020 | Mesto Prešov, NPSS | Vybudované nové komunitné centrum | áno/nie | **Nesplnené**  Na území mesta prešov prevádzkujú 4 PSS komunitné centrá. Z toho mesto Prešov prevádzkuje jedno komunitné centrum v lokalite K Starej tehelni. |
| D1.2.6 Rozvoj foriem práce s celou rodinou ohrozenej osoby | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | dotácie, ŠF – OP ĽZ | 2018 - 2020 | MVO, NPSS, GKCH | vytvorená služba | áno/nie | **Splnené**  Mesto vykonáva sociálne poradenstvo a organizuje aktivity v lokalite k Starej tehelni  2018 – 3  2019 – 10  2020 – 2 |
| D1.2.7 Zabezpečenie humanitárno – charitatívnej služby – zabezpečenie materiálnej a potravinovej pomoci pre ohrozené skupiny | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, sponzori, ÚPSVaR SR, MVO, NO, NPSS | 2018 - 2020 | Mesto Prešov, MVO, NO, GKCH | počet klientov ročne | 60 | **Splnené**  V roku **2018** realizovaná potravinová pomoc cez projekt OP FEAD v spolupráci Ústredia ÚPSVaR, ADCH KE a MsÚ Prešov výdaj potravinových a hygienických balíčkov  V roku **2018** poskytnutý finančný príspevok pre Potravinovú banku Slovenska vo výške **4 498,80** **€.**  V roku **2018** poskytnutý finančný príspevok pre SČK vo výške **4 498,80** **€.**  V roku **2019** realizovaná potravinová pomoc cez projekt OP FEAD v spolupráci Ústredia ÚPSVaR, ADCH KE a MsÚ Prešov výdaj potravinových a hygienických balíčkov.  V roku **2019** v rámci krízovej situácie bola poskytnutá materiálna a finančná pomoc obyvateľom v rámci zmiernenia následkov po výbuchu bytovky na ulici Mukačevská 7, v Prešove.  V roku **2019** poskytnutý finančný príspevok pre SČK vo výške **9 999,60** **€.**  V roku **2020** realizovaná potravinová pomoc cez projekt OP FEAD v spolupráci Ústredia ÚPSVaR, ADCH KE a MsÚ Prešov výdaj potravinových a hygienických balíčkov.  V roku **2020** poskytnutý finančný príspevok pre SČK vo výške **13998,40 €.** |
| D1.2.8Podpora občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci | 10 000,00 €/rok | 10 000,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2018 - 2020 | Mesto Prešov | počet prijímateľov ročne | 60 | **Splnené**  Mesto Prešov poskytlo v roku **2018** jednorazový finančný príspevok **32** občanom mesta Prešov vo výške **1493,30 €**  Mesto Prešov poskytlo v roku **2019** jednorazový finančný príspevok **27** občanom mesta Prešov vo výške **1 453,-€**  Mesto Prešov poskytlo v roku **2019** jednorazový finančný príspevok **63** občanom mesta Prešov na preklenutie nepriaznivej situácie a zmiernenie situácie vzniknutej následkom výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici vo výške **42 600,-€**  Mesto Prešov poskytlo v roku **2020** jednorazový finančný príspevok **45** občanom mesta Prešov vo výške **3 361,35 €** |

|  |
| --- |
| Priorita 2: Podporovať zamestnateľnosť a prístup na trh práce pre ohrozené skupiny |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 2.1.: Rozvoj služieb zamestnanosti pre ohrozené skupiny | | | | |  |  | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | | Hodnotenia |
| D2.1.1 Rozvoj služieb zamestnanosti zriadenie sociálneho, resp. obecného podniku | 36 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | ŠF, dotácie | 2018 - 2020 | NPSS, MVO, NO | počet zriadených sociálnych /obecných podnikov | 4 | | **Nerealizované**  Sociálny podnik nie je zriadený mestom Prešov  Mestský úrad v Prešove dlhodobo zamestnáva 21 FO so zníženou práce schopnosťou |
| D2.1.2 Zriadenie agentúry podporovaného zamestnávania pre ohrozené skupiny | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Príspevok ÚPSVaR SR | 2019 - 2020 | NPSS, MVO, NO | vytvorená služba | áno/nie | **Nerealizované**  Na území mesta Prešov aktuálne poskytujú službu 3 subjekty | |
| D2.1.3 Podpora pracovnej terapie ako prípravy ohrozených skupín na trh práce | 6 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | ŠF, dotácie, vlastné zdroje neverejného poskytovateľa sociálnych služieb | 2018 - 2020 | NPSS, MVO, NO | fungujúca pracovná terapia | áno/nie | **Nerelizované**  Mesto Prešov realizuje dobrovoľnícku činnosť a menšie obecné služby | |

|  |
| --- |
| Priorita 3: Podporovať sociálne a prestupné bývanie pre ohrozené skupiny vrátane vybudovania prístreší |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 3.1.: Zabezpečiť cenovo dostupné bývanie pre ohrozené skupín | | | | |  |  |  |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| D3.1.1 Vytvorenie a aplikácia priestupného systému viacúrovňového bývania rôzneho štandardu pre ohrozené skupiny | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov, ŠF, príspevok PSK, ÚSVSRpRK, NPSS, MVO | 2019 - 2020 | Mesto Prešov | aplikovaný systém  asistent bývania – pracovné miesto | áno/nie  1 | **Splnené**  Mesto spracovalo stratégiu sociálneho bývania, v súčasnosti nemá vytvorený najnižší stupeň bývania |

|  |
| --- |
| Priorita 4: Posilňovať sociálnu inklúziu marginalizovaných komunít a ohrozených skupín |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 4.1.: Opatrenie 4.1.: Realizovať programy zamerané na prevenciu sociálneho vylúčenia a aktivity podporujúce sociálnu inklúziu marginalizovaných komunít a ohrozených skupín | | | | | | | |
| Aktivita | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| D4.1.1 Realizácia preventívnych programov a programov podporujúcich inklúziu cieľových skupín priamo v teréne | 2 000,00 €/rok | 1 000,00 €/2018. (akcie NDCpDaR) | dotácie, Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | NPSS, MVO, NO | počet preventívnych programov ročne | 8 | **Splnené**  Mesto prešov realizuje preventívne programy v lokalite K Starej tehelni v rámci akcií v NDCpDaR.  V roku **2018** bolo realizovaných **39** **skupinových** preventívnych aktivít  a **4 komunitné** preventívne aktivity.  V roku **2019** bolo realizovaných **36 skupinových** preventívnych aktivít a  **2 komunitné** aktivity.  V roku **2020** bolo realizovaných **26 skupinových** preventívnych aktivít a **1 komunitná** aktivita.  V roku **2020** pri realizácii z dôvodu opatrení ochrany pred šírením ochorenia Covid 19 boli aktivity upravené najmä na vzdelávanie |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 4.2.: Zlepšiť dostupnosť služieb pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v lokalite Stará Tehelňa | | | | | | | | |
| Aktivita | | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| D4.2.1 Zintenzívnenie komunitných činností pre cieľovú skupinu marginalizovaných komunít a ohrozených skupín | | 2 000,00 €/rok | 1 500,00€/2018  (akcie KC) | dotácie, Mesto Prešov, vlastné zdroje NPSS | 2018 - 2020 | NPSS, MVO, NO | počet preventívnych programov ročne | 8 | **Splnené**  V lokalite K Starej tehelni mesto vykonáva aktivity zamerané na rozvoj ohrozených skupín:  V roku **2018** vykonaných **20** preventívnych aktivít  V roku **2019** vykonaných **22** preventívnych aktivít  V roku **2020** vykonané preventívne aktivity z dôvodu opatrení ochrany pred šírením ochorenia Covid 19. |
| D4.2.2 Kapacitné posilnenie nízkoprahových aktivít pre deti a mládež | | 12 000,00 €/rok | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019-2020 | Mesto Prešov | novovytvorené pracovné miesto | 1 | **Splnené**  Vytvorené pracovné miesto |
| D4.2.3 Zabezpečenie zaradenia lokality K Starej tehelni do lokalít s doručovaním pošty | | 0,00 € | 0,00 €/2018 | Mesto Prešov | 2019 | Mesto Prešov | Doručovanie pošty v lokalite | áno/nie | **Splnené**  Doručovanie pošty sa realizuje od roku 2019 v danej lokalite |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrenie 4.3.: Dobudovanie základnej a sociálnej infraštruktúry v lokalite K Starej Tehelni | | | | | | | |  |
| Aktivita | | Predpokladané náklady | Rozpočet mesta | Zdroje krytia | Časový harmonogram | Zodpovednosť za plnenie aktivity | Ukazovateľ | Požadovaná hodnota | Hodnotenia |
| D4.3.1 Zriadenie strediska osobnej hygieny a práčovne v lokalite K Starej tehelni | | 30 000,00 € | **0,00 €/2018** | **Dotačná schéma na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity** | 2018 - 2020 | neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, MVO, NO, Mesto Prešov | Zriadená služba | áno/nie | **Nerealizované** |